## Phan_Cong_Nhiem_Vu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP THÀNH VIÊN
BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN: KIỂM THỬ PHẦN MỀM - NHÓM 21
Tên đề tài: | Kiểm thử Hệ thống Quản lý Hồ sơ Sinh viên (SMS Flask & Selenium Automation) |  | Giảng viên hướng dẫn: | Th.S Lê Tuấn Anh
Nhóm thực hiện: | Nhóm 21 (Nhóm đề tài độc lập) |  | Lớp tín chỉ / Học kỳ: | KTPM_DHKTPM16 / Kỳ 1 (2026 - 2027)
Thành viên thực hiện: | ĐÀO ĐỨC MẠNH (Mã SV: SV22001 - Lớp: DCCNTT16.1) |  | Tổng tỷ lệ đóng góp: | 100% (Phụ trách toàn bộ dự án)
STT | Mã NV | Hạng mục công việc / Giai đoạn | Chi tiết nhiệm vụ thực hiện | Sản phẩm bàn giao (Deliverables) | Thời gian thực hiện | Người thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành
GIAI ĐOẠN 1: KHỞI TẠO DỰ ÁN VÀ KHẢO SÁT HỆ THỐNG KIỂM THỬ (AUT)
1 | TASK-01 | Khảo sát và Phân tích bài toán | Khảo sát kiến trúc mã nguồn ứng dụng Flask, phân tích các luồng nghiệp vụ E2E (Xác thực, CRUD sinh viên, Lọc tìm kiếm) | Chương 1 báo cáo BTL, Sơ đồ luồng nghiệp vụ | 05/09 - 08/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100%
2 | TASK-02 | Đặc tả yêu cầu phần mềm | Xác định chi tiết các màn hình chức năng, ràng buộc dữ liệu từng trường (USN unique, format Email, Năm học min-max) | Bảng đặc tả trường dữ liệu, Wireframe giao diện | 09/09 - 12/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100%
3 | TASK-03 | Thiết lập môi trường và cấu hình AUT | Khởi tạo môi trường ảo Python 3.10 venv, cài đặt dependencies, cấu hình CSDL SQLite và khởi tạo dữ liệu mẫu | Môi trường thực thi hoàn chỉnh, database mẫu | 13/09 - 15/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100%
GIAI ĐOẠN 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ BỘ TEST CASE ĐA CẤP ĐỘ (3 LEVELS)
4 | TASK-04 | Thiết kế Test Case Level 1 (Unit Test) | Nghiên cứu kỹ thuật Phân vùng tương đương (EP) & Phân tích giá trị biên (BVA); thiết kế 10 ca kiểm thử đơn vị cho logic hash, email, year | File Bang_Testcase_Level1_Unit_Test.xlsx & Mục 2.1 BTL | 16/09 - 18/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100%
5 | TASK-05 | Thiết kế Test Case Level 2 (Integration Test) | Xác định các điểm giao tiếp giữa Route Flask, SQLAlchemy ORM, SQLite DB và Jinja2 View; thiết kế 6 ca kiểm thử tích hợp | File Bang_Testcase_Level2_Integration_Test.xlsx & Mục 2.2 BTL | 19/09 - 21/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100%
6 | TASK-06 | Thiết kế Test Case Level 3 (System Test) | Thiết kế ma trận kiểm thử hệ thống 10 ca (TC01-TC09 bao gồm ca kiểm thử Dialog confirm) bao phủ trọn vẹn yêu cầu người dùng cuối | File Bang_Testcase_Level3_System_Test.xlsx & Mục 2.3 BTL | 22/09 - 23/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100%
GIAI ĐOẠN 3: XÂY DỰNG FRAMEWORK TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THỰC THI KIỂM THỬ
7 | TASK-07 | Xây dựng Framework Automation (POM) | Thiết kế cấu trúc Page Object Model (LoginPage, DashboardPage), cấu hình Fixtures PyTest và hook tự động chụp ảnh màn hình khi có lỗi | Bộ khung tests/pages/ và conftest.py | 24/09 - 25/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100%
8 | TASK-08 | Hiện thực hóa kịch bản tự động hóa | Lập trình kịch bản kiểm thử Selenium WebDriver cho toàn bộ 10 ca kiểm thử hệ thống (test_student_crud.py) | File tests/test_student_crud.py hoàn chỉnh | 26/09 - 27/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100%
9 | TASK-09 | Thực thi kiểm thử và Thu thập bằng chứng | Chạy toàn bộ test suites, phân tích log, ghi nhận tỷ lệ Pass 100%, xuất báo cáo HTML và chụp ảnh minh chứng từng ca kiểm thử | Báo cáo test pytest-html, 5 ảnh chụp minh chứng | 28/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100%
10 | TASK-10 | Xử lý lỗi và Ghi nhận nhật ký khiếm khuyết | Theo dõi và xử lý các lỗi phát sinh (đường dẫn WebDriver, hook kép, truy vấn trùng lặp mã khi sửa), lập bảng Defect Tracking Log | Bảng Defect Tracking Log (BUG-01 -> BUG-04) Chương 3 | 28/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100%
GIAI ĐOẠN 4: ĐỒNG BỘ CLOUD, HOÀN THIỆN TÀI LIỆU BÁO CÁO VÀ NGHIỆM THU
11 | TASK-11 | Đồng bộ và Tải 3 File Test Case lên Google Drive | Định dạng chuyên nghiệp 3 file Excel testcase cho từng level, đẩy lên GG Drive và thiết lập quyền truy cập công khai | Link chia sẻ Google Drive cho 3 level testcase | 29/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100%
12 | TASK-12 | Chèn liên kết trực tuyến vào Báo cáo BTL | Tích hợp đường link Google Drive tương ứng vào từng mức độ kiểm thử tại Chương 2 báo cáo để Giảng viên kiểm tra trực tiếp | Chương 2 báo cáo BTL có link online từng level | 29/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100%
13 | TASK-13 | Biên soạn và Định dạng chuẩn Báo cáo BTL | Biên soạn toàn bộ nội dung báo cáo theo đúng cấu trúc chuẩn của Khoa CNTT - ĐH Công nghệ Đông Á (HTML, PDF, LaTeX) | Báo cáo BTL đầy đủ bìa, mục lục, nội dung, phụ lục | 29/09 - 30/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100%
14 | TASK-14 | Lập hồ sơ Phân công nhiệm vụ và Ký biên bản | Tổng hợp toàn bộ 14 nhiệm vụ chi tiết, lập bảng phân công nhiệm vụ riêng biệt có chữ ký xác nhận của thành viên nhóm | File Bang_Phan_Cong_Nhiem_Vu_Nhom21.xlsx có chữ ký | 30/09/2026 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 100%
Bắc Ninh, ngày 30 tháng 09 năm 2026
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN |  |  |  | THÀNH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI / NHÓM TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)
Th.S Lê Tuấn Anh |  |  |  | ĐÀO ĐỨC MẠNH